УДК 519.852.

Алгоритм решения многокритериальной задачи о назначениях на сетях

Ю. В. Бугаев, О. В. Авсеева, Л. А. Коробова, И. Ю. Шурупова

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных       технологий

Практика проектного менеджмента показала, весьма часто реализуемые проекты не оканчиваются успешно из-за превышения ограничений по времени и/или стоимости [1]. Такая ситуация характерна и для России. Одной из главных причин является, по нашему мнению, принятие недостаточно обоснованных управленческих решений относительно назначения исполнителей на выполнение отдельных работ по проекту.

Реализация сложных проектов требует выполнения совокупности взаимозависимых работ, связи между которыми хорошо описываются с помощью сетевых графиков – ориентированных взвешенных графов без петель и контуров, элементам которых поставлены в соответствие некоторые характеристики. При  этом  события (факт  окончания  или  начала  выполнения работ) соответствуют вершинам графа, а работы – дугам, ориентация которых соответствует технологии этого процесса.

Методы  сетевого  планирования  основаны  на идее  оптимизации критического пути и  являются эффективным  средством  составления  проектов  и наблюдения за их выполнением [2].

В настоящее время существует несколько вариантов сетевой модели управления проектами, например, [3] – [5], центральным моментом которых является оптимальное назначение исполнителей на заданный перечень работ.

В качестве критерия используется суммарное время реализации проекта, либо длина критического пути на графе. Как вариант, на длину критического пути может накладываться ограничение по директивным срокам.

Таким образом, суммарное время, затраченное на реализацию проекта, и длина критического пути представляются одинаково важными характеристиками реализации проекта, и их следует рассматривать как два равноценных критерия многокритериальной задачи управления проектом. Нами предложен алгоритм, вообще говоря, приближённого нахождения множества Парето-оптимальных решений данной задачи.

Исходные параметры математической модели.

Пусть  I ={1, …, n} – множество всех работ (операций);  J = {1, 2, … , n} – множество исполнителей; без ограничения общности можно считать, что число работ и исполнителей совпадает, в противном случае несложно провести дробление работ на более мелкие или ввести фиктивных исполнителей.

Vij – время, которое требуется j-му исполнителю для выполнения i-й работы; при фиксированном назначении Vij  можно интерпретировать как вес (длину) i-й дуги графа.

Варьируемые параметры математической модели.

Zij {0; 1} – распределение операций  по  исполнителям: Zij  = 1, если i-я операция поручена j-му исполнителю, Zij  = 0 в противном случае.

yi – фактический срок окончания i-й операции; он вычисляется после назначения исполнителей на работы как суммарная длина дуг критического пути P(i), ведущего от начальной вершины 1-й по сроку операции к конечной вершине i-й операции:

yi=k∈P(i)j∈JVkjZkj   i I d.

Для поиска критического пути существует несколько алгоритмов, например, описанный в [6].

Ограничения математической модели.

Каждая i-я работа может начать выполняться только после выполнения всех работ, предшествующих ей.

Каждая   работа  выполняется лишь одним исполнителем:

j∈JZij=1 ∀i∈I                                                  (1)

Каждому  исполнителю поручается лишь одна работа:

i∈IZij=1 ∀j∈J                                                   (2)

Целевые функции.

Минимизировать суммарное время выполнения проекта

i∈Ij∈JVijZij→min.                                           (3)

Минимизировать протяжённость критического пути в графе

maxi∈Iyi→min.                                                (4)

Алгоритм решения.

Хотя к настоящему времени предложено несколько методов решения таких моделей,  основанных на целочисленном и булевском программировании (например, в [7, 8]), высокая размерность задач препятствует их успешному применению. Поэтому авторы предлагают новый комбинированный алгоритм.

При использовании частного критерия (3) мы имеем обычную задачу о назначениях. Известно несколько методов решения этой задачи, наиболее простой – метод Мака [9]. Для приближённого решения многокритериальной задачи предлагается алгоритм линейной свёртки критериев (АЛСК). Как известно [10],  в общем случае использование линейной свёртки не гарантирует нахождение всех эффективных решений дискретной многокритериальной задачи. Вопрос же о полной разрешимости сетевой многокритериальной задачи о назначениях посредством АЛСК в настоящее время не исследован, поэтому предлагаемый нами метод следует трактовать как приближённый.

Описание алгоритма.

1. Решаем классическую задачу о назначениях. Очевидно, что найденное решение доставляет минимум критерию суммарного времени и максимум на множестве Парето критерию протяжённости критического пути.

2. Далее за счёт перераспределения работ стремимся улучшить значение критерия (4). Для этого умножим возможные веса Vij всех дуг,  участвующих в критическом пути на некоторый коэффициент  > 1. Тем самым увеличим значимость этих работ. Далее решаем новую задачу о назначениях.

3. Посредством увеличения значения  получаем новые Парето-оптимальные решения.

Пример. Имеем модель процесса реализации проекта в виде следующего графа.

3

1

e1

e2                                                    e5

7

5

2

e6

e3             e4               e10               e7

8

4

e9                             e8

6

Номера дуг указывают номера работ. Матрица длительностей  выполнения работ в количествах условных временных единиц имеет вид:

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

29    16    19    28    13    39    11    13    11    15  | 1

21    19    38    18    18    26    37    30    32    17  | 2

34    24    23    28    34    26    37    25    25    37  | 3

26    17    16    31    11    17    34    33    24    11  | 4

21    35    37    17    38    25    13    31    37    25  | 5

38    16    39    14    32    29    18    37    28    15  | 6

36    17    23    19    25    30    20    37    29    39  | 7

27    15    13    20    27    22    30    20    36    31  | 8

29    17    18    23    17    21    14    31    34    25  | 9

28    23    22    25    24    40    32    16    27    24  | 10

Решаем задачу о назначениях с данной матрицей.  Получаем следующее распределение операций по исполнителям (первая эффективная точка).

Операции Operations        1     2    3     4     5     6    7      8     9    10

Исполнители Performers  9     1     6    10   7     4     2     3     5     8

Длительности Duration    11  21   26   11   13   14   17   13   17  16

Суммарная длительность всех работ реализации проекта составила 159 единиц. Длительность критического пути (работы 2, 3, 4, 10, 7 в списке они подчёркнуты) составляет  91 единицу.

Увеличим длительности выполнения этих работ для всех исполнителей в 2 раза (умножим на  = 2 соответствующие строки матрицы V) и найдём вторую эффективную точку.

Операции Operations        1     2      3    4      5     6     7      8     9    10

Исполнители Performers  9    10     6     5     1     4      2     3     7     8

Длительности Duration    11   17    26   11    21   14   17   13   14  16

Суммарная длительность всех работ реализации проекта составила 160 единиц. Длительность полученного критического пути (работы 2, 3, 4, 10, 7) составляет 87 единиц.

Положим  = 4. Поучим третью эффективную точку.

Операции Operations        1      2    3    4     5     6    7      8     9    10

Исполнители Performers  9     10   3    5     1     4     2     6     7     8

Длительности Duration    11  17   23   11   21   14   17   22   14  16

Суммарная длительность всех работ реализации проекта составила 166 единиц. Длительность критического пути (работы 2, 3, 4, 10, 7) составляет 84 единицу.

Дальнейшее увеличение  не даёт новых решений. Следовательно, данный алгоритм позволил найти три Парето-оптимальных решения, соответствующих следующим значениям критериев задачи:

| № решения | Значение критерия (3) | Значение критерия (4) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 159 | 91 |
| 2 | 160 | 87 |
| 3 | 166 | 84 |

Оптимальное решение может быть найдено методом идеальной точки. Очевидно, это решение № 2.

Библиографический список

1. Hayes, S. Complex Project Management Global Perspectives and the Strategic Agenda to 2025. [Текст] / S. Hayes // The task force report. ICCPM : Kingston, 2012. 64 p.

2. Бурков, В. Н.,  Заложнев  А. Ю.,  Новиков  Д. А.  Теория  графов  в  управлении  организационными  структурами [Текст] / В. Н. Бурков, А. Ю. Заложнев, Д. А.Новиков. –  М.: Синтег, 2001. – 124 с.

3. Катаев, А. В. Управление проектами: математические модели оптимального назначения исполнителей проектных работ  [Текст] / А. В. Катаев, Т. М. Катаева, Е. Л. Макарова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2016. Т. 16, вып. 3.  С. 294 – 299.

4. Новикова, Т.  П. Математическая модель оптимального распределения работ в сетевых канонических структурах [Текст] / Т.  П. Новикова, О.  В. Авсеева, А.  И. Новиков // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологий. – Орел, 2013. № 5 (301).  С. 48 – 53.

5. Допира, Р. В. Метод сетевого планирования разработки сложных технических систем [Текст] //  Р. В. Допира, Р.Ю. Кордюков, А. А. Беглецов и др. // Программные продукты и системы. – 2014. № 2. С. 22 – 26.

6. Липский, В. Комбинаторика для программистов [Текст] / В. Липский / Пер. с польск. – М.: Мир, 1988. – 213 с.

7.  Gronkvist, M. The Tail Assignment Problem [Текст] / M. Gronkvist // Ph. D. thesis. Chalmers University of Technology and Goteborg  University. Goteborg, 2005.

8. Kilborn, E.  Aircraft Assignment Using Constraint Programming [Текст] / E. Kilborn // Tech. Rep. Chalmers University of Technology. Goteborg, 2007.

9. Банди, Б. Основы линейного программирования [Текст] / Б. Банди / Пер. с англ. –  М.: Радио и связь, 1989. – 176 с.

10. Кравцов, М. К. Неразрешимость задач векторной дискретной оптимизации в классе алгоритмов линейной свертки критериев [Текст] / М. К. Кравцов // Дискретная математика – 1996. Т. 8, № 2.  С. 89 – 96.